## Sheet1
基础数据表
工序名称 | 工序内容 | 紧前工序 |  | Tin | Ti0 | Cin | Ci0 | Qi0 | Sin | Si0
A | 施工准备 | － | 0 | 5 | 4 | 125677 | 130838 | 0.8504 | 0.9071 | 0.9016
B | 污水工程 | A | 0.22 | 28 | 25 | 557495 | 573773 | 0.8635 | 0.9537 | 0.927
C | 雨水工程 | B | 0.24 | 30 | 27 | 938964 | 960342 | 0.8594 | 0.9338 | 0.9122
D | 中水工程 | B | 0.22 | 25 | 23 | 696408 | 707344 | 0.8865 | 0.9378 | 0.9296
E | 给水工程 | D | 0.2 | 10 | 9 | 387273 | 392403 | 0.8508 | 0.9292 | 0.9255
F | 路基回填 | C,E | 0.35 | 90 | 45 | 1915355 | 1715355 | 0.875 | 0.9134 | 0.9042
G | 水泥稳定碎石基层铺设 | F | 0.54 | 32 | 30 | 2144194 | 2157488 | 0.8968 | 0.928 | 0.9166
H | 绿化带施工 | G | 0.01 | 21 | 20 | 478760 | 484314 | 0.8538 | 0.9257 | 0.916
I | 人行道铺装施工 | G | 0.15 | 22 | 20 | 1715355 | 1725359 | 0.8572 | 0.945 | 0.9278
J | 沥青面层摊铺 | H,I | 0.46 | 16 | 15 | 3001871 | 3004054 | 0.8511 | 0.9094 | 0.9071
|  |  |  | 228 | 171
质量指标 | 重要程度 | 项目活动
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
构件耐久性 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1
稳定可靠性 | 4 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2
实用适用性 | 3.5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6
整体美观性 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8
|  | 0 | 77 | 69.5 | 69.5 | 66 | 93.5 | 102 | 46.5 | 50 | 50

## 数据新表
基础数据表
工序名称 | 工序内容 | 紧前工序 |  | Tin | Ti0 | Cin | Ci0 | Qi0 | Sin | Si0
A | 施工准备 | － | 0 | 5 | 5 | 251354 | 254308 | 0.8504 | 0.9071 | 0.9016
B | 污水管线及检查井施工 | A | 0.22 | 28 | 28 | 1693868 | 1703051 | 0.8635 | 0.9537 | 0.927
C | 雨水管线及检查井施工 | B | 0.24 | 35 | 35 | 2340589 | 2349358 | 0.8594 | 0.9338 | 0.9122
D | 中水管线及检查井施工 | B | 0.22 | 30 | 30 | 1860535 | 1866615 | 0.8665 | 0.9378 | 0.9296
E | 给水管线及检查井施工 | D | 0.2 | 10 | 10 | 1350945 | 1353848 | 0.8508 | 0.9292 | 0.9255
F | 路基回填 | C, E | 0.35 | 90 | 45 | 4413522 | 4248027 | 0.875 | 0.9334 | 0.9142
G | 污水管线支管施工 | F | 0.61 | 12 | 11 | 456628 | 459676 | 0.8774 | 0.9146 | 0.91
H | 雨水管线支管与雨水口施工 | F | 0.59 | 30 | 28 | 1773846 | 1779714 | 0.8589 | 0.9297 | 0.9202
I | 中水管线支管施工 | F | 0.62 | 15 | 13 | 653539 | 659393 | 0.8734 | 0.9235 | 0.9143
J | 给水管线支管施工 | F,I | 0.58 | 2 | 1 | 179605 | 182589 | 0.8621 | 0.9134 | 0.9062
K | 水泥稳定碎石基层铺设 | G, H, J | 0.54 | 40 | 36 | 4788317 | 4799941 | 0.8968 | 0.928 | 0.9166
M | 绿化带施工 | K | 0.01 | 21 | 20 | 1471842 | 1474801 | 0.8538 | 0.9257 | 0.916
L | 人行道铺装施工 | K | 0.15 | 22 | 20 | 3964281 | 3970329 | 0.8572 | 0.945 | 0.9278
M | 沥青面层摊铺 | M, L | 0.46 | 16 | 15 | 6472140 | 6475113 | 0.8511 | 0.9094 | 0.9071
|  |  |  | 271 | 217 | 31671011 | 31576763
质量指标 | 重要程度 | 项目活动
|  | A | B | C | D | G | F | G | H | I | J | K | M | L | M
构件耐久性 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1
稳定可靠性 | 4 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2
实用适用性 | 3.5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6
整体美观性 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8
|  | 0 | 77 | 69.5 | 69.5 | 66 | 93.5 | 73.5 | 82 | 64.5 | 61 | 102 | 46.5 | 50 | 50